## Sheet1
Web Development Assignment Project Plan |  | Est. (days) | Week One | [5 empty] | Week Two | [6 empty] | Week Three
|  |  | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 3 | 2014-10-07: 1; 2014-10-08: 2; 2014-10-09: 3
2 | Revise project plan (GANTT chart) | 3 | 2014-10-14: 1; 2014-10-16: 2; 2014-10-21: 3
Analysis Phase
3 | Review Phipps Website | 2 | 2014-10-08: 1; 2014-10-09: 2
4 | Review Other Websites | 2 | 2014-10-08: 1; 2014-10-09: 2
5 | Develop User Story List | 4 | 2014-10-09: 1; 2014-10-10: 2; 2014-10-11: 3; 2014-10-12: 4
Design Phase
6 | Plan Website Design | 6 | 2014-10-09: 1; 2014-10-10: 2; 2014-10-11: 3; 2014-10-12: 4; 2014-10-13: 5; 2014-10-14: 6
7 | Develop Wireframes | 6 | 2014-10-09: 1; 2014-10-10: 2; 2014-10-11: 3; 2014-10-12: 4; 2014-10-13: 5; 2014-10-14: 6
8 | Revise Wireframes | 3 | 2014-10-14: 1; 2014-10-15: 2; 2014-10-16: 3
Development / Testing Phase
9 | Research HTML, CSS, jQuery | 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | HTML code and test | 9 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
11 | CSS code and test | 9 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | jQuery code and test | 9 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13 | Code commenting and cleanup | 1 | bar: 9 9 9 9
14 | Test | 3 | [15 empty] | 1 | 2
Closure Phase
15 | Submit assignment | 1 day | [16 empty] | 1
Annotations
# | normal
# | due date